# PT Winandi Multi Solusi

www.winamus.com | hello@winamus.com | +62 857 3376 3005

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

## QUOTATION / PENAWARAN HARGA

Pengembangan Platform Website Terpusat Nasmoco
Revisi 1 — Juli 2026

Lingkup Pekerjaan &amp; Rincian Biaya
Fase 0: Discovery &amp; Desain

Durasi
  1–2 Minggu

Deliverables
  Finalisasi SRS, Desain UI/UX Figma, Arsitektur Sistem

Total Biaya
  Rp4.500.000

DP 30% (Awal Fase)
  Rp1.350.000

Pelunasan 70% (Setelah UAT)
  Rp3.150.000

Fase 1: Inti / MVP

Durasi
  4–6 Minggu (Go-Live MVP Minggu ke-8)

Deliverables
  Migrasi PostgreSQL, Sistem Harga Terpusat, Page Builder, Anti-Hijack Lead, Integrasi CRM &amp; WABA

Total Biaya
  Rp27.000.000

DP 30% (Awal Fase)
  Rp8.100.000

Pelunasan 70% (Setelah UAT)
  Rp18.900.000

Fase 2: Governance &amp; Hardening

Durasi
  4–6 Minggu

Deliverables
  Approval Workflow Bertingkat, Brand Lock, Kill Switch, Audit Log, MFA, Cloudflare WAF

Total Biaya
  Rp23.400.000

DP 30% (Awal Fase)
  Rp7.020.000

Pelunasan 70% (Setelah UAT)
  Rp16.380.000

Fase 3: Optimasi &amp; Validasi

Durasi
  3–4 Minggu

Deliverables
  SEO Lokal (22 Cabang), GEO Optimization, Dokumentasi Teknis, Video Tutorial &amp; Technical Support melalui Email atau Phone/WhatsApp, Compliance Report TAM

Total Biaya
  Rp16.200.000

DP 30% (Awal Fase)
  Rp4.860.000

Pelunasan 70% (Setelah UAT)
  Rp11.340.000

[!NOTE]
Pengujian keamanan (Penetration Testing) tidak termasuk dalam quotation ini dan akan ditangani secara mandiri oleh tim internal Klien (Nasmoco).

Ringkasan Total Biaya Pengembangan

Komponen
  Nilai

Fase 0 — Discovery &amp; Desain
  Rp4.500.000

Fase 1 — Inti / MVP
  Rp27.000.000

Fase 2 — Governance &amp; Hardening
  Rp23.400.000

Fase 3 — Optimasi &amp; Validasi
  Rp16.200.000

TOTAL PENGEMBANGAN
  Rp71.100.000

Total Uang Muka / DP (30%)
  Rp21.330.000

Total Pelunasan (70%)
  Rp49.770.000

Total Estimasi Waktu
  18 Minggu

Biaya Pemeliharaan (Maintenance &amp; Support)
Berlaku mulai setelah Go-Live MVP (Fase 1) secara pro-rata.

Skenario
  Bulanan
  Tahunan (Hemat 1 Bulan)
  Cakupan

Skenario 1: Hosting &amp; WAF dikelola Winamus
  Rp3.600.000
  Rp39.600.000
  Support 8 jam/bulan + Hosting ISO27001 + WAF

Skenario 2: Hosting &amp; WAF dikelola Nasmoco
  Rp1.800.000
  Rp19.800.000
  Support 8 jam/bulan + Pemantauan aplikasi

Syarat &amp; Ketentuan Utama

Termin Pembayaran: DP 30% di awal setiap fase; Pelunasan 70% setelah UAT &amp; BAST ditandatangani. Tenggat pembayaran: 14 hari kalender sejak invoice diterima.
Garansi Bug: 30 hari setelah Go-Live di setiap fase untuk perbaikan bug yang timbul dari pengerjaan Vendor.
Fleksibilitas Scope: Rincian biaya ini merupakan estimasi awal. Re-evaluasi final dilakukan setelah Fase 0 (SRS &amp; Figma) selesai dan dituangkan dalam Adendum Kontrak.
Hak Kekayaan Intelektual: Beralih ke Klien setelah pelunasan per fase. Desain dan source code tidak boleh digunakan pihak lain tanpa pelunasan penuh.
Ketergantungan Timeline: Durasi pengerjaan dapat diperpanjang secara day-for-day jika terjadi keterlambatan dari sisi Klien (aset, API, keputusan UAT, atau pembayaran DP).
Komitmen Paket: Seluruh fase (0–3) merupakan satu kesatuan komitmen proyek. Pembatalan sepihak sebelum proyek selesai dikenakan Termination Fee 15% dari sisa nilai fase yang belum berjalan.

Lampiran: Metodologi &amp; Jaminan Kualitas Pengembangan (Hybrid Agile)
Untuk memberikan kepastian investasi (Fixed Budget) dan ketepatan waktu peluncuran (Fixed Timeline 18 Minggu) bagi Nasmoco, namun tetap menjaga kelenturan pengembangan fitur, PT Winandi Multi Solusi menerapkan pendekatan Hybrid Agile (Water-Scrum-Fall).
Di balik setiap Fase Komersial yang disepakati, tim kami menjalankan siklus rekayasa perangkat lunak standar industri (IEEE/TOGAF) yang terperinci sebagai berikut:
1. Pemetaan Fase Komersial ke SOP Pengembangan Profesional

Fase 0: Discovery &amp; Desain (SOP Fase 1–3)
Aktivitas: Elicitation (SRS/BRD), analisis proses bisnis AS-IS &amp; TO-BE, penyusunan WBS, dan pembuatan Interactive Prototype serta Design System (Figma) untuk validasi UI/UX awal.

Fase 1: Pengembangan Inti &amp; Integrasi (SOP Fase 4–12)
Aktivitas: Pembuatan arsitektur sistem (HLD/LLD), skema database (ERD), setup CI/CD pipeline otomatis, coding core engine, unit testing (coverage target ≥80%), deployment ke server Staging, pengujian UAT, hingga Hypercare 48 jam pasca Go-Live.

Fase 2: Alur Persetujuan &amp; Keamanan (SOP Fase 5, 7–12)
Aktivitas: Desain keamanan (data encryption, MFA, perlindungan OWASP Top 10), coding persetujuan berjenjang &amp; brand lock, setup Cloudflare WAF, dan verifikasi integrasi.

Fase 3: Optimasi &amp; Validasi (SOP Fase 9, 12–14)
Aktivitas: Pengetesan beban (Stress &amp; Load Testing), audit SEO lokal &amp; berbasis AI (GEO), dokumentasi teknis akhir, pembuatan video tutorial, penyediaan bantuan teknis (Technical Support via Email/WA), dan penyusunan Compliance Report standar TAM.

2. Jaminan Kelenturan (Agile Flexibility)

Sprint Berkala (Feedback Loop): Pengembangan di setiap fase dibagi menjadi siklus kerja (sprint) 2 mingguan. Klien akan dilibatkan dalam demo berkala untuk melihat progress nyata dan memberikan masukan awal.
Mekanisme Tukar Tambah Fitur (Scope Trade-off): Jika di tengah jalan Klien membutuhkan perubahan atau penambahan fitur baru, hal tersebut dapat diakomodasi dengan cara menukar fitur lain yang setara dalam hal bobot teknis (story points) pada fase berjalan, tanpa mengubah nilai kontrak dasar dan timeline.

Informasi Penagihan

Nama Perusahaan
  PT Winandi Multi Solusi

NPWP
  1000000009851947

Bank
  -----

No. Rekening
  -----

Atas Nama
  PT Winandi Multi Solusi

[!IMPORTANT]
Untuk efisiensi perpajakan, Vendor akan melampirkan Surat Keterangan PP 55/2022 pada setiap invoice. Mohon pemotongan PPh disesuaikan menjadi tarif 0,5% (bukan 2% PPh 23 standar).

Quotation ini berlaku hingga 15 Agustus 2026. Untuk konfirmasi atau negosiasi lebih lanjut, hubungi: Aris Winandi — PT Winandi Multi Solusi.

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

© 2026 PT Winandi Multi Solusi — Semarang, Central Java, Indonesia 50132